## Matriz
Matriz de Riesgos del Proyecto de Reclutamiento
Fecha de generacion: 2026-05-30
ID | Categoria | Riesgo | Causa | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Exposicion | Nivel | Mitigacion | Contingencia | Responsable sugerido | Evidencia
R-01 | Seguridad | Uso accidental del secreto JWT por defecto en despliegue. | La configuracion define `jwt_secret_key = "change-me-in-production"` como valor por defecto. | 4 | 5 | 20 | Alto | Obligar variable de entorno en ambientes no locales y validar arranque si queda el valor por defecto. | Rotar llaves, invalidar tokens emitidos y auditar accesos. | Backend / DevOps | app/core/config.py:16
R-02 | Datos / Infraestructura | Inconsistencia entre la arquitectura documentada y la base de datos real del entorno. | La documentacion habla de MySQL, pero la aplicacion cae a SQLite si faltan variables de entorno. | 4 | 4 | 16 | Alto | Definir un unico motor objetivo por ambiente y documentar configuracion obligatoria. | Migrar datos a MySQL y congelar cambios mientras se normaliza el entorno. | Arquitectura / Backend | docs/06-arquitectura/arquitectura-general.md:22; app/core/config.py:38
R-03 | Seguridad / Sesiones | Sesiones largas sin renovacion controlada ni revocacion fina. | El backlog exige refresh token, pero no hay implementacion visible en el codigo actual. | 3 | 4 | 12 | Medio | Implementar refresh token, expiracion corta y revocacion por cierre de sesion. | Reducir TTL del access token y forzar reautenticacion si se detecta incidente. | Backend | docs/03-requerimientos/product-backlog.md:34; app/core/security.py:26-37
R-04 | Integraciones | Fallo operativo en notificaciones por dependencia sincrona al cambiar etapas. | El envio de correo es sincrono y hoy usa un stub que puede fallar en tiempo de operacion. | 3 | 4 | 12 | Medio | Desacoplar con cola o reintentos asincronos y alertas sobre `NotificationLog`. | Permitir continuar el flujo y reprocesar notificaciones fallidas en lote. | Backend / Integraciones | docs/06-arquitectura/arquitectura-general.md:26; app/services/notifications.py:7-39
R-05 | Documentos | Perdida o saturacion del almacenamiento de archivos del proyecto. | Los archivos se guardan localmente en disco bajo `./storage`, sin evidencia de redundancia ni cuotas. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mover a almacenamiento externo o montar volumen persistente con backups y monitoreo. | Restaurar desde respaldo y bloquear nuevas cargas temporalmente. | Infraestructura / Backend | app/core/config.py:19; app/services/storage.py:7-18
R-06 | Mantenimiento | Cambios de esquema fragiles y dificiles de repetir entre ambientes. | Las migraciones se resuelven parcialmente con ALTER TABLE manual al arrancar y no existe herramienta formal de migracion. | 4 | 4 | 16 | Alto | Incorporar migraciones versionadas y eliminar ajustes manuales en startup. | Congelar despliegues, tomar respaldo y ejecutar script controlado de correccion. | Backend / DBA | app/main.py:20-46
R-07 | Seguridad multiempresa | Fuga de informacion entre companias por validacion incompleta en algun endpoint. | La arquitectura depende de validar compania activa en backend en todos los endpoints. | 3 | 5 | 15 | Alto | Centralizar dependencias de autorizacion, agregar pruebas negativas por compania y revisiones de acceso. | Deshabilitar endpoint afectado y auditar accesos por compania. | Backend / QA | docs/06-arquitectura/arquitectura-general.md:24; docs/03-requerimientos/product-backlog.md:29
R-08 | Expectativas / Alcance | Confusion de stakeholders por funcionalidades publicas documentadas pero fuera del MVP implementado. | El portal de empleo aparece en vision y backlog, pero la propia documentacion indica que queda para una siguiente ola. | 4 | 3 | 12 | Medio | Comunicar alcance cerrado del MVP y etiquetar claramente funcionalidades solo disenadas. | Repriorizar backlog y emitir acta de control de cambios si se exige incluirlas. | PM / Analisis | docs/03-requerimientos/product-backlog.md:167-186
R-09 | Despliegue | Bloqueo del frontend al desplegar por CORS no configurado para dominios reales. | Las origins permitidas por defecto solo contemplan localhost y 127.0.0.1. | 3 | 3 | 9 | Medio | Parametrizar `cors_origins` por ambiente y validar en checklist de release. | Habilitar dominio temporalmente mientras se ajusta configuracion segura. | Backend / DevOps | app/core/config.py:21-26
R-10 | Operaciones / Datos | Confusion o divergencia de datos por coexistencia de multiples archivos SQLite. | Existen al menos `recruitment.db` en raiz y `app/recruitment.db`, lo que puede inducir a usar datasets distintos. | 3 | 4 | 12 | Medio | Definir una sola ruta de base local, limpiar artefactos y documentar bootstrap del entorno. | Consolidar la base valida y eliminar copias ambiguas tras respaldo. | Backend | recruitment.db; app/recruitment.db

## Resumen
Resumen de criticidad
Nivel | Cantidad
Alto | 4
Medio | 6
Bajo | 0
Criterio sugerido: Alto >= 15, Medio 8-14, Bajo <= 7